## Hoja1
Storys | descripcion | prioridad | puntos | Sprint1 | Sprint2 | Sprint3 | Sprint4 | Desarr | Terminado
A1 | Login | A | 5 | # |  |  |  | Alejandra | SI
A2 | Alta de Usuarios | A | 5 | # |  |  |  | Bruno | SI
A3 | Modificion de Usuario | B | 1
A4 | Eliminacion deUsuario | B | 1
A5 | Cambio de Password | B | 1
A6 | Alta de Tipo de Usuario | M | 3 | # |  |  |  | Rolando | SI
A7 | Elim. de tipo Usuario | B | 1
A8 | Modificion de tipo Usuario | B | 1
A9 | Alta tipo de Respuesta | B | 1
A10 | Mod. Tipo de Respuesta del reactivo | B | 1
A11 | Elim. Tipo de Respuesta del reactivo | B | 1
E1 | Alta de Estudios | A | 5 | # |  |  |  | Fernando | SI
E2 | Modif. de Estudios | B | 1
E3 | Elim. de Estudios | B | 1
E4 | Alta de Cuestionario | A | 5 |  | # |  |  | Alejandra | EnDesarr
E5 | Alta de Reactivo | A | 5 |  | # |  |  | Bruno | EnDesarr
E6 | Alta de Respuestas | M | 3 |  | # |  |  | Rolando | EnDesarr
E7 | Modificacion de Respuesta | B | 1
E8 | Eliminacion de Respuesta | B | 1
E9 | Modificacion de Reactivo | B | 1
E10 | Eliminacion de Reactivo | B | 1
E11 | Modificacion de Cuestionario | M | 3 |  | # |  |  | Fernando | EnDesarr
E12 | Eliminacion de cuestionario | B | 1
E13 | Selecion de Participantes | A | 8 | # |  |  |  | Susana | PEND
E14 | Des-Selecion de Participantes | B | 1
N1 | Estudios Asignados | A | 5 |  | # |  |  | Fernando | PEND
N2 | Estudios en Particular | A | 5
N3 | Responder Reactivo | A | 5
"Cuando Estudios asignados ya este terminado"
L1 | Estudios en Particular | A | 5
L2 | Analisis de React. Resp. Abierta | A | 5
L3 | Analisis de React. Resp. Multiple | M | 3
L4 | General Hoja Excel con datos | M | 3
|  |  | Total | 26 | 21